## Sheet1 (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
3月 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1
4月 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0
5月 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6月 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
7月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8月 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
9月 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
10月 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11月 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0
12月 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0
| 160 | 4 | 2 | 30 | 8 | 2 | 206
| 数量 | 质量 | 质量 | 质量
13.3333
86.6667
4.3333

## 空白表
附件 永修县立新乡等5个乡（镇、场、企业集团）城乡建设用地增减挂钩项目区建设经费项目支出绩效评价评分表
项目名称 |  |  | 永修县立新乡等5个乡（镇、场、企业集团）城乡建设用地增减挂钩项目
主管部门 |  |  | 永修县自然资源局 |  |  | 项目实施期 |  |  | 2021-2023年
资金情况（万元） |  |  | 项目预算金额 | [5 empty] | 242.44万元
|  |  | 资金来源：耕地开垦费 |  | 242.44万元
目标 | 总目标 |  |  |  |  | 年度目标（2021-2023）
| 缓解永修县土地供需矛盾，盘活利用农村存量建设用地，促进城乡统筹发展，推动秀美乡村建设，加快推进永修县城乡建设用地挂钩工作。 |  |  |  |  | 完成永修县立新乡等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区的复垦工程，推动永修县秀美乡村建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 实际值(B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 | 19 | 1.5833 | 0.79167
| 过程指标 （20分） | 资金管理 | 预算执行率 | 5 | 100% | 100% | （实际使用金额/预算金额）*5，上限5分 | 5 |  |  |  |  | 0.87839
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 专款专用、专账核算 | 专款专用、专账核算 | 专款专用、专账核算各2.5分；每发现1处问题扣1分，扣完为止 | 5 | [5 empty] | 粮食局未做，粮库也未做 |  | 债券资金是否按计划安排使用，是否用于不允许使用方面。
|  | 绩效目标 | 绩效目标 明确、合理 | 5 | 明确、合理 | 不够明确，不够合理 | 明确、合理各2.5分 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.6
|  | 组织实施 | 制度健全、有效 | 5 | 健全、有效 | 不够健全，不够有效 | 每发现1个问题扣1分，扣完为止 | 3 | [6 empty] | 物价局应两年核定一次，最近一次核定2018年 | 预算、方案、实施、验收、投入使用是否有制度、制度执行是否有效
| 成本指标（9分） | 经济成本 | 项目资金金额 | 9 | 242.44万元 | 242.44万元 | 实际值≦指标值等满分，否则得每超过1%扣2分，扣完为止 | 9 | [7 empty] | 实际成本是否按合同要求
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 复垦的村庄数 | 6 | 13 | 13 | 实际值大于指标值得满分，否则按比例得分 | 6
|  |  | 整理土地的面积 | 6 | 12.37公顷 | 12.37公顷 | 实际值大于指标值得满分，否则按比例得分 | 6 | [7 empty] | 查看合同、验收报告、现场核实
|  |  | 新增耕地面积 | 6 | 9.788公顷 | 9.788公顷 | 实际值大于指标值得满分，否则按比例得分 | 6
|  | 质量指标 | 工程采购合规性 | 6 | 合规 | 合规 | 全部合规得满分。否则每发现一个问题扣1分，扣完为止。 | 6
|  |  | 工程验收合格率 | 6 | 100% | 104号地块有较多石头，房屋没有清理干净 | 全部合格得满分。否则每发现一个问题扣1分，扣完为止。 | 5
|  | 时效指标 | 项目完工及时性 | 5 | 及时 | 不够及时 | 全部及时得满分；如有不及时酌情扣分，扣完为止 | 4 | [7 empty] | 查看设计验收报告
|  |  | 资金拨付及时性 | 5 | 及时 | 不及时 | 按不及时资金比例扣分 | 0 | [7 empty] | 资金支付是否符合合同要求
| 效益指标（21分） | 经济效益 | 村民的经济效益 | 7 | 增长 | 测评分0.925 | 根据测评打分，测评分满分1分，得分=测评分*7 | 6.48
|  | 社会效益 | 新增耕地产出能力 | 7 | 达标 | 测评分0.915 | 根据测评打分，测评分满分1分，得分=测评分*7 | 6.41 | [7 empty] | 测评
|  | 生态效益 | 项目周边环境 | 7 | 改善 | 测评分0.944 | 根据测评打分，测评分满分1分，得分=测评分*7 | 6.61 | [7 empty] | 测评
| 满意度指标（10分） | 受益对象满意度 | 村民满意度 | 10 | ≧90% | 测评分0.962 | ≧90%得满分，85%以下不得分，之间按公示得分：10*（满意度-85%）/（90%-85%） | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87 | [5 empty] | 检测费1800/4100
主管部门（单位）评价等级 |  | 优 |  | 良 |  | 中 |  | 差
|  | （优≥90分) (80分≤ 良＜90分) (60分≤中＜80分) (差＜60分) | [11 empty] | 71.14
|  |  | 2020年89.4万超标粮处置费应该付给粮库，实际付给了粮食收购公司 |  |  | 未按照资金使用规定使用资金 |  |  | 0.027744 |  |  |  |  | 85.0579
原粮食局人员工资情况，为什么使用，属于挪用，资金规范性指标说明，也影响预算执行率
73.1707

## Sheet5 (hidden)
序号 | 中标单位 | 合同签订金额 | 实际付款金额 |  | 3楼 | 1楼 | 2楼
[5 empty] | 277.725 | 121.36 | 415.66
[5 empty] | 32.17 | 102.08 | 44.74
[5 empty] | 326.464 | 102.08 | 44.74
[5 empty] | 173.932 | 102.08 | 86.61
[5 empty] | 15.232 | 179.058 | 639.521
[5 empty] | 15.232 | 312.77 | 62.868
[5 empty] | 32.17 | 102.08 | 57.425
[5 empty] | 277.725 | 223.44 | 57.425
[5 empty] | 78.6 | 223.44 | 268.193
[5 empty] | 309.9 |  | 86.61
[5 empty] | 46.02 |  | 460.4
415.66
44.74
547
[5 empty] | 1585.17 |  | 3231.592
|  |  |  | 合计 |  | 1468.388
1585.17
1468.388
3231.592

## Sheet4 (hidden)
利息 | 保管费 | 检验费
110716 | 101000 | 1800
57971.49 | 77250
168687.49 | 178250 | 1800 | 348737.49

## Sheet1 (2) (hidden)
| 卫生 | 绿化 | 物业管理 | 安保 | 设施维修 | 观光运营等
1月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5月 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
6月 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1
7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
11月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | 28 | 3 | 1 | 6 | 1 | 39
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
0.33333
|  |  | 96.6667 | 0.66667
4.8333

## Sheet3 (hidden)
| 卫生 | 物业管理和安保 | 设备设施 | 绿化养护
1 | 80%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12