## 项目绩效评分表
2020年度挂牌督战资金项目绩效评分表
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 评价 结果
投入指标(10分) | 项目立项（5分） | 项目立项规范性（5分） | 项目是否符合国家和省、市有关法律法规和文件规定（2分）；项目立项资料是否完备（2分）；项目是否获得了相关部门的批复（1分）。 | 5 | 5
| 资金落实（5分） | 预算资金执行率（5分） | 预算资金执行率＝（最终用款的资金额度/项目年度预算安排资金）*100%，超出100%±2.5%每增加或降低2.5%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5
管理指标(15分) | 业务管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目是否制定或具有相应的业务管理制度（2分）；业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。 | 5 | 3
|  | 项目质量可控性（5分） | 项目是否制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）；项目是否有专家认证或第三方机构对项目质量进行评估（3分）。 | 5 | 4
| 财务管理（5分） | 管理制度健全性（3分） | 项目是否制定专项资金管理使用办法（1分）；专项资金管理使用办法是否符合相关财务会计制度规定（1分）；专项资金管理使用是否严格按照财务会计制度执行（1分）。 | 3 | 2
|  | 财务监控有效性（2分） | 资金支出有完整合规的审批程序和手续，得1分；不存在专项资金支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况，得1分。 | 2 | 2
项目产出（45分） | 产出数量（15分） | 贫困村新建改建公路完成数（4分） | 完成贫困村新建改建公路计划目标数，得满分；如未达到按比例得分，即实际完成公路公里数/计划目标数*100%*4。 | 4 | 4
|  | 村内水渠、排水沟清理、硬化完成数（4分） | 村内水渠、排水沟清理、硬化完成不少于计划目标数量，得满分；如未达到按比例得分，即实际完成数/计划目标数*100%*4。 | 4 | 4
|  | 新增贫困村硬化路里程(4分) | 新增贫困村硬化路里程不少于计划目标数，得满分；如未达到按比例得分，即实际完成数/计划目标数*100%*4。 | 4 | 4
|  | 贫困村池塘整治完成数（3分） | 贫困村池塘整治完成数不少于18个，得满分；如未达到按比例得分，即实际完成数/计划目标数*100%*3。 | 3 | 3
| 产出质量（20分） | 贫困村新建改建公路完成数（5分） | 贫困村新建改建公路验收合格率不低于100%，得满分；如未达到，合格率每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3
|  | 村内水渠、排水沟清理、硬化完成数（5分） | 村内水渠、排水沟清理、硬化验收合格率不低于100%，得满分；如未达到，合格率每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3
|  | 新增贫困村硬化路里程(5分) | 新增贫困村硬化路里程验收合格率不低于100%，得满分；如未达到，合格率每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3
|  | 贫困村池塘整治完成数（5分） | 池塘整治验收合格率不低于100%，得满分；如未达到，合格率每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 3
| 产出时效（5分） | 工作完成及时情况（3分） | 2019年度工作按有关规定按时完成，得3分；否则，不得分。 | 3 | 3
|  | 资金拨付及时性（2分） | 专项资金及时足额到位拨付到位，得2分；否则不得分。 | 2 | 2
| 产出成本（5分） | 成本控制率（5分） | 实际支出额控制在预算范围100%以内得5分，每增加或降低10%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5
项目效果（30分） | 社会效益（10分） | 节约贫困户出行时间成本（5分） | 缩短贫困户出行时间，节约出行成本，非常有效按90%-100%得分；效果良好按80%-89%得分，效果一般按60%-79%得分，效果较差不得分。 | 5 | 4
|  | 改善村容村貌，提升村民环保意识（5分） | 改善农村村容村貌，完善村庄公共服务设施，丰富村民业余生活，有效提升村民的环保意识，带动村民积极投入到农村建设中来。 | 5 | 4
| 生态效益（10分） | 有效改善农村生态环境（10分） | 通过修路，清理排水沟渠，解决农村污水直排问题，有效改善农村生态环境。 | 10 | 8
| 可持续影响（5分） | 提高贫困户劳动力素质，实现彻底脱贫（5分） | 通过相关技能培训，提升农村劳动力的综合素质，从而增加贫困劳动力的就业机会，彻底实现贫困户脱贫。 | 5 | 5
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 贫困户满意度（5分） | 满意度不低于100%，得5分，每降低1%扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 4
总分 |  |  |  | 100 | 83
评价结果 |  |  | 优¨ 良√¨ 中¨ 差¨
说明：评分结果分为优、良、中、差四档，得分≧90分的为优、得分≧80分的为良、得分≧60分的为中、得分≤60分的为差。