2020年《县政府工作报告》重点工作任务

落实进度表

**（2020年12月29日）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 | 责任  领导 | 责任股室 | 工作进展 |
| 93.加快推进医药卫生、教育、文化、供销等领域改革，进一步激发发展活力。 | 饶安民 | 人事股 | 参加了全省“县管校聘”工作会，传达相关会议精神，征求全县部分校长意见；县委、县政府印发《关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》的通知（永字[2020]13号）；参加政府牵头工作会，专题研究县管校聘实施工作初步方案。 |
| 95.大力推进教育提升工程，启动县一中、县二中、外国语学校等扩容升级工程，推进新城小学湖东分校、新城幼儿园湖东分园、城南小学及幼儿园等一批校建工程，完成江上中学扩容、恒丰中心小学新建等工程，强化城镇小区配套幼儿园治理，缓解“大班额”问题。 | 吕齐发  胡新 | 校建办  学前教育股  教育股 | 县一中校园扩容工程由副校长黎乐群负责，已开始挂网招标，即将开工建设；县二中校园扩容工程由校长杨垠负责，已完成公开招标工作，即将开工建设；外国语学校扩容新建教学综合大楼工程由副校长张龙平负责，已完成屋面钢筋绑扎并完成现浇，正在进行墙体砌筑；新城小学湖东分校已完成3栋教学楼、1栋行政楼、1栋实验楼等5栋房屋的主体工程，正在进行校园附属工程施工；新城幼儿园湖东分校已完成教学楼及校园附属工程施工，已启动二次装修工程施工；城南小学及幼儿园工程正在调整建设用地选址；江上中学扩容新建教学综合大楼工程由学校支部书记江辉负责，已完成屋面钢筋绑扎，即将进行现浇；恒丰中心小学异地新建工程已完成主体房屋建设及学校设备采购工作，正在由校长黄根贵负责，正在进行运动场地施工。  凯旋城、山水美地（不配合签转普协议）、华龙国际城3个小区配套幼儿园建设进度缓慢，年底无法完成竣工验收，影响小区配套幼儿园治理进度；6所合作公办的小区配套幼儿园的学生数纳入年报系统。  2020年秋季学期全县义务教育阶段起始年级班额限制在45人、50人之内，高一班额控制在55人以内，其他年级超大班额基本消除。目前大班额难以化解的学校是县外国语学校和县三中，要达到省定标准，城南区的学校要立即启动，不然明年都难以完成省里的要求。 |
| 98.大力发展文化体育事业，完善乡村体育文化设施，实现全县村（社区）级文化服务中心全覆盖，不断巩固国家公共文化服务体系示范区创建成效。 | 李君 | 体育股 | 已完7个社会足球场馆建设，另外县文体中心的装修和附属工程已全部竣工并交付使用。今年己完成2个乡镇农民运动场建设和5个农民健身工程的安装，另外三个乡镇农民健康工程和五所学校的健身器材现已安装完毕。 |